## Consulta de Obras Públicas
Licitação | Em | Data de Início | Previsão de Término | Empresa Contratada | Valor Estimado para a Contratação | Valor do Contrato | Valor do Aditivo | Valor da Supressão | Situação | Percentual Concluído
Concorrência n.° 03/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução Adequação da rede de Microdrenagem da Rua Antônio Marques, no Bairro Rui Barbosa. | 2025-06-16 | 2025-09-14 | MK Construção Ltda | 118177.13 | 118076.69 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 20/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar serviço de inventário de patrimônio histórico cultural edificado do Município de Montenegro | 2025-05-21 | 2026-05-16 | Nós Urbanos Consultoria em Projetos e Patrimônio Ltda | 302130.9 | 131700 | 0 | 0 | Em Andamento | 50.03%
Concorrência n.° 19/2024 | Contratação de empresa para execução da obra de duplicação da Estrada Reynaldo Horlle sobre o Arroio Alfama. | 2025-06-16 | 2025-11-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 833622.31 | 833000 | 44352.14 | 6242 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 12/2024 | Adequação das Instalações Elétricas para Instalação de Ar Condicionado da EMEF Cinco de Maio. | 2025-06-16 | 2025-08-15 | Comércio de Produtos Elétricos Estruturar Ltda | 38301.8 | 38301.8 | 13217.57 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 01/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário | 2025-05-12 | 2025-11-08 | M7 Construções Ltda - ME | 1728018.03 | 1548951.05 | 253651.82 | 201530.04 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 08/2023 | Execução de serviços em instalações elétricas com ênfase em rede de iluminação pública com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias de tecnologia LED, em diversas ruas do município de Montenegro - RS. | 2024-02-26 | 2024-04-26 | ESB Indústria E Comércio De Eletro Eletrônicos Ltda | 1311278.94 | 870869.35 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 10/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil para Construção de UBS no Bairro Santa Rita com recurso financeiro federal destinado a execução de obras Fundo a Fundo de Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MONTENEGRO/RS - N° de Proposta 12035129000124001,conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-06-16 | 2026-10-16 | MK Construção Ltda | 4704902.19 | 4301500 | 11426.42 | 158245.8 | Em Andamento | 55.92%
Concorrência n.º 14/2024 | Construção do Espaço de Informações Turísticas e Deck no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-09-01 | 2026-01-29 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 387389.46 | 344900 | 2953.87 | -6667.56 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 17/2025 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Int. Augusto Jaeger Filho, em Montenegro/RS, conforme Memoriais Descritivos,Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1205837.71 | 964000 | 0 | -46301.64 | Concluída | 100%
Processo de Inexigibilidade n° 42/2025 | Contratação do Núcleo de Excelência em Edificações e Territórios (NEET) da Unisinos para desenvolvimento de estudo técnico para Plano Estratégico de Ação Climática, com foco nas soluções baseadas na natureza (SbN), para resiliência urbana de Montenegro/RS. | 2025-06-09 | 2026-02-07 | Associação Antonio Vieira | 248000 | 248000 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 18/2024 | Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e execução serviço de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços complementares da Rua Ernandes Azevedo Fernandes e Rua Elita Isa Leipnitz Griebeler, no Bairro Aeroclube | 2025-07-14 |  | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1029567.04 | 884699.91 | 2940.3 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 40/2024 | Contratação de empresa para construção do espaço para feiras e foodtrucks, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-27 | 2025-11-27 | MK Construção Ltda | 1377835.08 | 1110000 | 31967.7 | 15127.3 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 36/2024 | Contratação de Empresa para Reforma da ESF II - Esperança, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 109391.87 | 107010.72 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 43/2024 | Contratação de uma empresa especializada para a construção de uma Pista de Corrida e Academia ao ar livre no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-08-29 | 2025-11-29 | Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda | 1255128.25 | 994990 | 4889.51 | 65345.8 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 06/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Estrada Geral de Santos Reis (TRANSCITRUS) - Montenegro/RS | 2025-08-11 | 2025-09-17 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 881422.26 | 749000 | 0 | 15406.33 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 27/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Rua Luiz Hadrich, localizando-se no Bairro São Paulo, em Montenegro/RS, conforme MemoriaisDescritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | Viterpa Viegas Terraplanagem e Pavimentação Ltda | 1333024.87 | 1270989.54 | 0 | 68669.76 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 26/2024 | Contratação de empresa para revitalização da identidade visual dos acessos do Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos | 2025-05-09 | 2025-08-25 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 25242.16 | 25013.7 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 41/2024 | Adequações Elétricas na sede da Guarda Municipal, no Parque Centenário, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2025-04-09 | 2025-06-08 | HM Projetos e Instalações Ltda | 45210.58 | 31500 | 3694.17 | 416 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 25/2024 | Contratação de empresa para Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária(horizontal e vertical) na Estrada Antônio Carlos Fernandes da Rosa | 2025-01-09 | 2025-07-08 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 3184197.02 | 2995000 | 455033.94 | 99969.84 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 34/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Independência, localizada no Bairro Ferroviário. | 2025-03-25 | 2025-06-23 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 705721.2 | 690000 | 0 | 22152.74 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (AMENT), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda | 36175.52 | 36175.52 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS Infantil), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda | 36175.52 | 36175.52 | 163.2 | 574.74 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 37/2024 | Contratação de Empresa para reforma dos prédios da Atenção Psicossocial (CAPS I), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-04-08 | 2025-06-25 | MK Construção Ltda | R$ 36.175,52 | 36175.52 | 384 | 1197.07 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 13/2024 | Reforma do telhado da UBS Santo Antônio, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2025-01-28 | 2025-05-06 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 211335.08 | 211335.08 | 14769.58 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 38/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) na Rua Engenheiro Ernesto Zietlow, localizando-se no Bairro Santo Antônio | 2025-02-05 | 2025-05-13 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 915600.98 | 900000 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 29/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) nas Ruas Cristiano Matte e Otávio de Souza, localizando-se no Bairro Industrial, em Montenegro/RS. | 2025-01-16 | 2025-06-05 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 1146505.11 | 1140000 | 0 | 33886.52 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 16/2024 | Reforma na EMEF Adolfo Schüller com fornecimento de material e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-10-29 | 2025-03-28 | Juliano Diniz Campos Construções | 68089.01 | 59000 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 13/2025 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Drenagem para extravasão de Córrego no Bairro Aeroclube | 2025-11-27 | 2026-01-26 | MK Construção Ltda | 340994.21 | 304896.95 | 38086.37 | 18799 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 09/2025 | Contratação de empresa para construção do novo CREAS | 2026-03-10 | 2027-03-10 | Construtora Morada do Sol | 698285.82 | 624900 | 736.52 | 0 | Em Andamento | 9.09%
Concorrência n.º 12/2025 | Contratação de empresa para reforma e ampliação do CRAS BORBOLETAS | 2026-02-23 | 2027-02-23 | Analuza Construções Ltda | 960638.25 | 912500 | 1083.63 | 0 | Em Andamento | 21.22%
Concorrência n.º 16/2025 | Contratação para execução de obra de construção da Nova EMEI Tio Riba, conforme modelo padrão do FNDE, em sistema construtivo offsite. | 2025-10-23 | 2026-04-23 | Servsteel Construções Especializadas Ltda | 10371458.56 | 9471000 | 116891.99 | 0 | Em Andamento | 11.06%
Concorrência n.º 42/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Reforma do prédio do Setor de Remoções - SMS | 2025-11-03 | 2026-02-03 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 183820.86 | 183085.5 | 5726.76 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 32/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical)e serviços complementares da Estrada Presidente Getúlio Vargas (perímetro entre as Estr. Fridbert Arno Reinheimer e Estr. Kede Norma Augustin) | 2025-10-14 | 2026-01-14 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 744656.03 | 630000 | 31421.69 | 5577.8 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 33/2024 | Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de reforma da UBS Germano Henke, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos e Termo de Referência | 2025-02-17 | 17/022026 | Capinames Prestadora de Serviços Ltda | 161389.5 | 158000 | 6147.96 | 0 | Concluída | 100%
Processo de Inexigibilidade n° 25/2025 | Elaboração de estudos e projeto executivo para redimensionamento do sistema de macrodrenagem das bacias da Rua Buarque de Macedo e da Rua Cap. Porfírio, no centro da cidade, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos. | 2025-07-15 | 2026-04-12 | Propor Engenharia Ltda | 89000 | 89000 | 0 | 0 | Concluída | 86.67%
Concorrência n.º 21/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária e serviços complementares da Rua La Salle – Trecho 1, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 189243.83 | 183565.91 | 430.09 | 7275.56 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 23/2024 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução serviço de pavimentação asfáltica, sinalização viária da Rua La Salle – Trecho 2, com fornecimento de materiais, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Renovare Obras e Serviços Ltda | 318969.12 | 312995.51 | 625.62 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 28/2024 | Contratação de Empresa para construção de quadra poliesportiva na EMEF Manoel José da Motta, nos termos e condições descritos neste edital e conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos e Termo de Referência ANEXO I. | 2025-11-03 | 2026-11-03 | Concrett Ltda | 135000 | 135000 | 11840.4 | 966.68 | Concluída | 100%
Concorrência n.º 04/2025 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução dos serviços para Reforma do Espaço Romeu Antônio Kirch, no Parque Centenário | 2026-01-30 | 2026-05-30 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 923682.97 | 818844.95 | 235452.55 | 57833.05 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 35/2024 | Contratação de empresa para Reforma de edificação para futura instalação da UBS Costa da Serra, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma, Projetos Técnicos. | 2025-09-01 | 2026-04-04 | GSL Construções e Pavimentação Ltda | 694431.16 | 669796.8 | 0 | 0 | Suspensa | 10.59%
Concorrência n.º 05/2024 | Contratação de empresa para realizar a obra de ampliação da EMEF Professora Mafalda Padilha, conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos Técnicos. | 2024-11-21 |  | GSL Construções e Pavimentação LTDA | 457281.09 | 397900 | 6950.65 | 0 | Suspensa | 37.1%
Concorrência n° 23/2025 | Contratação para realização da infraestrutura da área de construção do Programa A Casa é Sua | 2025-11-03 | 2026-02-01 | Clediane de Oliveira Construções | R$ 457.015,44 | R$ 454.000,00 | 104222.02 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n° 21/2025 | Contratação de empresa para realização de obra de reforma na EMEI Santo Antônio | 2026-01-19 | 2026-05-26 | Globalsul Construtora Ltda | R$ 605.432,74 | R$ 514.000,00 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n° 36/2025 | Manutenção e Recuperação do Sistema de Drenagem Pluvial | 2025-07-21 | 2026-07-21 | Renovare Obras e Serviços Ltda | R$ 686.512,20 | R$ 686.512,20 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n° 52/2025 | Serviço de Manutenção e Recuperação de Vias com Pavimentação Asfáltica | 2025-02-18 | 2026-02-18 | Renovare Obras e Serviços Ltda | R$ 1.632.437,76 | R$ 2.040.547,20 | 408109.44 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 39/2024 | Construção e Reforma de 3 praças no Município de Montenegro - Lotes 01 -Praça Aeroclube e Lotes 02 | 2025-11-03 | 2026-02-01 | Olguins Construtora e Incorporadora Ltda | R$ 397.384,44 | 206600 | 6389.45 | 1986.13 | Suspensa | 73.4%
Concorrência n.° 39/2024 | Construção e Reforma de 3 praças no Município de Montenegro - Lotes 02 ( Praça Faxinal) | 2026-11-03 | 2026-04-14 | Olguins Construtora e Incorporadora Ltda | R$ 397.384,44 | R$ 338.386,61 | 6389.45 | 1986.13 | Suspensa | 73.4%
Concorrência n.° 39/2024 | Construção e Reforma de 3praças no Município de Montenegro - Lote 03 (Praça Porto dos Pereira) | 2025-11-03 | 2026-04-11 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | R$ 397.384,44 | 131786.61 | 16469.64 | 3470.77 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 22/2025 | Reforma do telhado da EMEF Cinco de Maio | 2026-01-29 | 2026-04-29 | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | R$ 94.175,40 | R$ 93.234,28 | 34190.08 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 20/2025 | Execução da nova EMEI Santa Rita, em sistema construtivo offsite |  |  | Servsteel Construções Especializadas Ltda | R$ 9.226.735,40 | R$ 8.070.000,00 | 0 | 0 | Pendente de Ordem de Início | 0%
Concorrência n.° 24/2025 | Infraestrutura e adequações no lote da futura EMEI Santa Rita | 2026-02-03 | 2026-07-03 | MK Construção Ltda | R$ 1.484.663,76 | R$ 1.268.099,81 | 27880.6 | 111910.73 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 31/2025 | Reforma das instalações elétricas da EMEI Maria Laurinda | 2026-03-02 | 2026-05-01 | PBTECH MANUTENÇÕES LTDA | R$ 35.928,24 | R$ 26.800,00 | 0 | 0 | Suspensa | 0%
Concorrência n.° 32/2025 | Divisórias do CAPS INFANTO JUVENIL | 2026-04-08 | 2026-05-08 | ALFALOG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | R$ 12.704,17 | R$ 9.200,06 | 537.59 | 1206.98 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 19/2025 | Registro de Preços para construção de abrigos para pontos de parada de ônibus | 2026-04-30 | 2026-08-28 | GABRIEL O VICENTE MANUTENÇÃO | 182176.05 | 182176.05 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 35/2025 | Capeamento asfáltico e sinalização viária de ruas do bairro Senai Rua Licinio Faustino da Silva Rua Pedro José Franscisco Rua Dr. Gilberto Seeling | 2026-02-27 | 2026-07-27 | Construtora JLV Ltda | R$ 2.475.312,85 | R$ 2.227.000,00 | 0 | 6768.37 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 36/2025 | Capeamento asfáltico e sinalização viária de ruas do bairro Santa Rita Rua Pará Rua Piaui | 2026-03-09 | 2026-07-07 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.933.895,46 | R$ 1.900.000,00 | 0 | 9250.18 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 34/2025 | Capeamento asfáltico e sinalização viária de ruas do bairro Rui Barbosa Rua Tiradentes Rua Esperança Rua Daltro Filho Rua Antonio Marques | 2026-03-04 | 2026-07-02 | MATT Construtota LTDA | R$ 2.297.662,26 | R$ 1.849.678,19 | 0 | 0 | Em Andamento | 100%
Concorrência n.° 38/2025 | Capeamento asfáltico e sinalização viária da rua Luiz Carlos Schneider | 2026-03-03 | 2026-05-02 | Construtora JLV Ltda | R$ 696.130,98 | R$ 690.000,00 | 0 | 2369 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 37/2025 | Capeamento asfáltico e sinalização viária das ruas do bairro Olaria Rua Papa João Paulo II Rua Florisbela Ferreira de Lima Rua 5 loteamento Olaria Rua Reverendo Ernesto J. Bernhoeft Rua Olaria Rua 1 (b) loteamento Olaria | 2026-01-26 | 2026-05-26 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.764.625,83 | R$ 1.490.000,00 | 87694 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 41/2025 | Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária (vertical e horizontal) na Rua Artemísias, Rua das Glicíneas, Rua das Azaléias | 2026-02-25 | 2026-04-26 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.875.772,27 | R$ 1.840.000,00 | 67078.68 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 45/2025 | Substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias com tecnologia LED -FASE 03 | 2026-04-16 | 2026-08-14 | TRI TECH TRITURAÇÃO PODAS E GUINDASTES LTDA | R$ 793.264,66 | R$ 308.000,00 | 0 | 0 | Em Andamento | 99.82%
Concorrência n.° 44/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária (vertical e horizontal) na Rua Frederico Ozanam, no Bairro Santo Antônio | 2026-02-12 | 2026-04-13 | Construtora JLV Ltda | R$ 793.264,66 | R$ 308.000,00 | 0 | 2500.66 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 40/2025 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária (horizontal e vertical) da Rua Espírito Santo | 2026-02-27 | 2026-04-28 | Construtora JLV Ltda | R$ 453.903,91 | R$ 450.000,00 | 0 | 2790.96 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 33/2025 | Contratação de Empresa para a execução de serviços de drenagem, terraplenagem, passeio público pavimentação asfáltica e sinalização viária e serviços complementares das Ruas Copacabana, Guarapari e Tramandaí | 2026-02-27 | 2026-07-27 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.444.574,22 | R$ 1.429.000,00 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 27/2025 | Subestação na EMEF Dr. Walter Belian | 2026-01-28 | 2026-04-28 | Construtora JLV Ltda | R$ 309.979,17 | R$ 220.000,00 | 10422.96 | 13810.74 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 28/2025 | Execução de readequação de muro lateral e drenagem de solo na EMEI Prof. Maria Laurinda Leindecker | 2026-06-18 | 2026-08-17 | NATANIEL IEGLI | R$ 72.504,40 | R$ 61.490,00 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 6/2026 | Execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária (vertical e horizontal) na Avenida Colômbia, no Bairro Santa Rita | 2026-03-19 | 2026-08-19 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.004.240,28 | R$ 780.000,18 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 4/2026 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica (capeamento), drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Rua Delfina Dias Ferraz | 2026-04-30 | 2026-06-29 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.225.644,21 | R$ 1.155.000,00 | 0 | 3127.75 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 5/2026 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica (capeamento), drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) e serviços complementares da Rua Dr. Schmitz | 2026-06-09 | 2026-08-09 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.275.216,65 | 1139000 | 0 | 10738.75 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 7/2026 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de pavimentação asfáltica (capeamento), drenagem e sinalização viária (horizontal e vertical) Ruas Catarina Andrade e Gustavo Mottin | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Construtora JLV Ltda | R$ 305.084,52 | R$ 244.000,00 | 0 | 4295.84 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 3/2026 | Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária (vertical e horizontal) na Rua Rotary Internacional, Rua Doutor Chagas Carvalho e Rua do Arvoredo | 28/05/2026 | 2026-09-25 | Construtora JLV Ltda | R$ 1.357.511,56 | R$ 1.072.000,00 | 2156.98 | 4946.11 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 46/2026 | Contratação de Empresa para a construção da subestação de energia elétrica na Nova EMEI Tio Riba | 08/06/2026 | 2026-08-07 | SYA ELETROCOM LTDA | R$ 98.653,89 | R$ 72.500,00 | 0 | 0 | Em Andamento | 93.46%
Concorrência n.° 13/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de Cancha de Laço - Parque de Rodeio, no Bairro Passo do Manduca | 19/05/2026 | 2026-09-02 | SPAN SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 275500.11 | 275500.11 | 119000.82 | 57442.87 | Em Andamento | 1.96%
Concorrência n.° 47/2026 | Contratação de Empresa para para a ampliação e reforma da EMEF Profª Maria Josepha Alves de Oliveira | 24/08/2026 | 2026-12-24 | CONSTRUTIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 469360.32 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento | 0%
Concorrência n.° 19/2025 | Registro de Preços para construção de abrigos para pontos de parada de ônibus | 29/06/2026 | 2026-05-25 | GABRIEL O VICENTE MANUTENÇÃO | 546528.05 | 546528.05 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 93/2025 | Manutenção Predial, para a reforma da EMEF Pedro João Muller, incluindo troca de telhas, vidros e limpeza de calhas | 23/07/2026 | 2026-10-21 | CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA | 253854.22 | 253854.22 | 0 | 0 | Em Andamento | 0%
Concorrência n.° 10/2026 | Reforma e Instalação da Rede Elétrica da EMEF José Pedro Steigleder | 03/08/2026 | 2026-10-02 | SOLAXIS ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 67799 | 67799 | 0 | 0 | Em Andamento | 97.58%
Concorrência n.° 35/2024 | Reforma de edificação para futura instalação da UBS Costa da Serra | 16/06/2025 | 2025-12-14 | GSL CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA | 669796.8 | 669796.8 | 0 | 0 | Suspensa | 10.59%
Concorrência n.° 93/2025 | Serviços de manutenção predial, para a reforma da EMEF Bárbara Heleodora | 30/04/2026 | 2026-07-29 | CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA | 141230.21 | 141230.21 | 0 | 0 | Em Andamento | 97.76%
| Reforma do Telhado do Café da Casa do Produtor Rural | 03/08/2026 | 2026-09-02 | CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA | 21647.1 | 21647.1 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 93/2025 | Manutenção Predial, para troca de Piso da EMEI Profª. Áurea Marize dos Santos Noval | 01/09/2026 | 2026-10-31 | CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA | 45155.41 | 45155.41 | 0 | 0 | Concluída | 0%
Concorrência n.° 93/2025 | Reforma da EMEI Profª. Áurea Marize dos Santos Noval. | 01/09/2026 | 2026-10-31 | CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA | 45155.41 | 45155.41 | 0 | 0 | Concluída | 100%
Concorrência n.° 8/2026 | Infraestrutura do prédio da Farmácia Centro | 02/06/2026 | 2026-07-24 | JOEL L. LEOPOLD LIMITADA | 40405 | 48073.6 | 7668.6 |  | Concluída | 93.12%
Concorrência n.° 2/2026 | Contratação de Empresa especializada para adequação das instalações elétrica da EMEF São Paulo | 22/06/2026 | 2026-08-21 | LEANDRO BOHN | R$ 36.346,95 | R$ 28.977,00 | 0 | 0 | Em Andamento | 91.61%
Legenda | [8 empty] | Paralisada | Planilha Atualizada em 28/10/2026
Concluída
Suspensa
Pendente de Ordem de Início
Em Andamento
Formulas:
Previsão de Término = [Data de Início]+90
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para o início da execução é estabelecido no item 8.1.1 do Termo de Referência, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Fiscal do contrato.
Note on E2: Mario Roberto Gauterio Jardim: O prazo para entrega definitiva da obra, conforme cronograma, é estabelecido no item 8.1.2. do Termo de Referêrncia, a contar do 1º dia útil posterior à data do recebimento da Ordem de Serviço.

## Lista de Obras Paralisadas
Licitação | Descrição do Objeto da Obra | Número do Contrato | Data de Paralisação | Motivo | Responsável | Previsão de Reinício
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | Contrato 6702/2024 | 2025-05-15 | Por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Stark Construtora Ltda | Não há
Planilha Atualizada em 28/10/2026
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar o número e ano do contrato derivado da contratação, vinculando o link de acesso ao contrato específico no Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados contratuais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on F2: Mario Roberto Gauterio Jardim: No caso de obras paralisadas por motivo judicial, informar o número do processo judicial e a data da decisão que determinou a paralisação nessa coluna.
Note on G2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato. Ou seja, de acordo com o motivo deve se estabelecer o nome do responsável pela inexecução temporária, seja ele da administração ou da iniciativa privada.