## Lista de Obras Paralisadas
Licitação | Descrição do Objeto da Obra | Número do Contrato | Data de Paralisação | Motivo | Responsável | Previsão de Reinício
Tomada de Preços 16/2023 | Fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua dos Sinos. | Contrato 6702/2024 | 2025-05-15 | Por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Stark Construtora Ltda | Não há
Concorrência n.° 13/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de Cancha de Laço - Parque de Rodeio, no Bairro Passo do Manduca | Contrato 06/2025 | 2025-08-08 | Para reajuste de projeto | Span Service Prestadora de Serviços Ltda | 2026-06-10
Planilha Atualizada em 30/06/2026
Note on B2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar a modalidade e o número e ano da licitação que originou a contratação, vinculando o link de acesso à contratação específica do Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados formais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on D2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Enumerar o número e ano do contrato derivado da contratação, vinculando o link de acesso ao contrato específico no Portal da Transparência, para que os consulentes tenham acessos a todos os dados contratuais da obra ou serviço de engenharia contratado.
Note on F2: Mario Roberto Gauterio Jardim: No caso de obras paralisadas por motivo judicial, informar o número do processo judicial e a data da decisão que determinou a paralisação nessa coluna.
Note on G2: Mario Roberto Gauterio Jardim: Responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato. Ou seja, de acordo com o motivo deve se estabelecer o nome do responsável pela inexecução temporária, seja ele da administração ou da iniciativa privada.